## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Verde
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-02-01 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | February | [20 empty] | March | [27 empty] | April | [31 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July
 | time axis 2023-02-14 to 2023-07-23
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-02-14 to 2023-07-23
Inicio proyecto
Revisar informacion respecto al TFG |  | 100% | 2023-02-01 | 3
Buscar infromacion relacionado al trabajo a realizar |  | 100% | 2023-02-05 | 7
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-02-17 | 1 | bar: 2023-02-17
1r Seguimiento
Analizar estado del arte |  | 100% | 2023-02-20 | 7
Buscar un dataset para trabajar |  | 100% | 2023-02-27 | 5
Analizar dataset |  | 100% | 2023-03-03 | 7
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-03-10 | 1 | bar: 2023-03-10
2nd Seguimiento
Buscar informacion de como realizar los modelos |  | 0% | 2023-03-13 | 10
Realizar modelo para la deteccion |  | 0% | 2023-03-23 | 20
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-03-24 | 1 | bar: 2023-03-24
Testear Modelo |  | 0% | 2023-04-13 | 4
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-04-07 | 1 | bar: 2023-04-07
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-04-21 | 1 | bar: 2023-04-21
3r Seguimiento
Mejorar el modelo existente |  | 0% | 2023-04-24 | 10
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-05-05 | 1 | bar: 2023-05-05
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-05-19 | 1
4rt Seguimiento
Realizacion de la memoria final |  | 25% | 2023-02-20 | 100
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-06-02 | 1
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-06-16 | 1
5t Seguimiento
Realizacion de la presentacion final |  | 0% | 2023-06-19 | 11
Reunion con el tutor |  | 0% | 2023-06-30 | 1
Entregas
Entrega dosier |  | 0% | 2023-07-02 | 1
Realizar poster |  | 0% | 2023-07-03 | 3
Final TFG
Preparacion defensa |  | 0% | 2023-07-02 | 4
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Azul
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-07-03 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | July | [20 empty] | August | [27 empty] | September
 | time axis 2023-07-16 to 2023-09-09
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-07-16 to 2023-09-09
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2023-07-06 | 3
Tarea 2 |  |  | 2023-07-11 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2023-07-03 | 10
Tarea 4 |  |  | 2023-07-26 | 1
Tarea 5 |  | 10% | 2023-07-12 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2023-07-12 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2023-07-13 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2023-07-21 | 11
Tarea 4 |  |  | 2023-07-30 | 1 | bar: 2023-07-30
Tarea 5 |  |  | 2023-07-31 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2023-07-21 | 4
Tarea 2 |  |  | 2023-07-25 | 14
Tarea 3 |  |  | 2023-08-10 | 6
Tarea 4 |  |  | 2023-08-23 | 3
Tarea 5 |  |  | 2023-08-15 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2023-08-12 | 15
Tarea 2 |  |  | 2023-08-04 | 5
Tarea 3 |  |  | 2023-09-24 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Detecció imatges o videos modificats mitjançant Xarxes Neuronals
Universitat Autonoma de Barcelona
Miguel del Arco Marquez
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-02-01 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 0
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | February | [27 empty] | March | [50 empty] | April | [30 empty] | May | [29 empty] | June
 | time axis 2023-02-01 to 2023-06-29
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-02-01 to 2023-06-29
Inicio proyecto
Revisar informacion respecto al TFG |  | 100% | 2023-02-01 | 3
Buscar infromacion relacionado al trabajo a realizar |  | 100% | 2023-02-05 | 7
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-02-17 | 1 | bar: 2023-02-17
1r Seguimiento
Analizar estado del arte |  | 100% | 2023-02-20 | 7
Buscar un dataset para trabajar |  | 100% | 2023-02-27 | 5
Analizar dataset |  | 100% | 2023-03-03 | 7
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-03-10 | 1 | bar: 2023-03-10
2nd Seguimiento
Buscar informacion de como realizar los modelos |  | 100% | 2023-03-13 | 10
Realizar modelo para la deteccion |  | 100% | 2023-03-23 | 20
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-03-24 | 1 | bar: 2023-03-24
Testear Modelo |  | 100% | 2023-04-13 | 4
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-04-07 | 1 | bar: 2023-04-07
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-04-21 | 1 | bar: 2023-04-21
3r Seguimiento
Mejorar el modelo existente |  | 100% | 2023-04-24 | 10
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-05-05 | 1 | bar: 2023-05-05
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-05-19 | 1
4rt Seguimiento
Realizacion de la memoria final |  | 100% | 2023-02-20 | 134
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-06-02 | 1 | bar: 2023-06-02
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-06-16 | 1 | bar: 2023-06-16
5t Seguimiento
Realizacion de la presentacion final |  | 100% | 2023-06-19 | 11
Reunion con el tutor |  | 100% | 2023-06-30 | 1
Entregas
Entrega dosier |  | 100% | 2023-07-02 | 1
Realizar poster |  | 100% | 2023-07-06 | 3
Final TFG
Preparacion defensa |  | 100% | 2023-07-11 | 4
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.